## Sayfa1
bölümler | görevler(tasks) | zaman(dk)
logo | logoyu yapmak | 45
proje pılanlaması | proje seçimi | 200
| proje zamanını kısıtılması | 180
| gereksinimleri elde etmek | 80
| gereksinimleri hazır haleye gitirmek | 30
proje anaizi | class diagramı | 60
| use case diagramı | 120
| varlık diyagramı | 40
| activity diyagram | 50
| gantt chart | 30
ilk sayfası | sayfa tasarımı | 30
| programlaması(program hazır olmaktan emin olma) | 15
| database ile bağlantısı kurmak | 40
log in sayfası | tasarım | 50
| kodlaması | 60
| onun özel database oluşturmak | 30
home sayfası(ana sayfası) | tasarım | 60
| bottomları birer birer kodlaması | 80
| bottonları basarken uygun sayfaya göndermesi | 15
ticket(bilet) sayfası | genel tasarım | 30
| bottonların tasarımı | 60
| database oluşturması | 50
| bottonların(boş yerler...) kodlaması | 120
| bazı bottonların uygun linke göndirmesi | 15
| bilet gözükme denmesi database eklendikten sonra | 20
passenger(binenler) sayfası | sayfanın genel tasarımı | 30
| bottonların tasarımı | 60
| özel databasini oluşturmak | 60
| bottonların(boş yerler...) kodlaması | 140
| bottonların uygun linkiyle bağlaması | 15
| database birkaç binen kişi ekleyip eklenmesini denemesi | 30
flight(üçüş saatleri göstermesi) sayfası | sayfanın genel tasarımı | 30
| sayfadaki bottonların tasarımı | 60
| bu sayfaya özel database oluşturması | 60
| sayfayı kodlaması | 180
| bottonların uygun linkiyle bağlaması | 15
| birkaç üçüş zamanı ekleyerek database eklenmsei denemek | 40
cancellation(bilet iptal etmesi) sayfası | sayfanın tamamı tasarımı | 60
| sayfanın databasei oluşturmak | 60
| sayfanın kodlaması | 120
| bottonların uygun linkiyle bağlaması | 15
| database den randevular çağrılabilmek ve iptal ede bilmek | 30
projeye test etmek | birim testi login sayfası her botton(fonksiyon) birer birer | 60
| birim testi home sayfası her botton(fonksiyon) birer birer | 120
| birim testi ticket sayfası her botton(fonksiyon) birer birer | 180
| birim testi passenger sayfası her botton(fonksiyon) | 180
| birim testi flight sayfası her botton(fonksiyon) birer birer | 170
| birim test cancellation sayfası her botton(fonksiyon). | 190
| integration testi login sayfası tümü | 50
| integration testi home sayfası tümü | 210
| integration testi ticket sayfası tümü | 180
| integration testi passenger sayfası tümü | 190
| integration testi flight sayfası tümü | 200
| integration test cancellation sayfası tümü | 220
| sisteme genel test(system test) | 240
projede hataları yakalama ve hataları düzetmes | projenin hataları yakalaması düzeltmesi(birim test için) | 200
| projenin hataları yakalaması düzeltmesi(integration test için) | 220
| projenin hataları yakalaması düzeltmesi(system test için) | 240
| son testi yapma düzeltmeleri yaptıktan sonra | 30
proje ile ilgili bazı eklemeleri | proje dökümenti | 600
| trello | 300